UMOWA Nr PZD.2222. …… .2016 projekt

z dnia ............ 2016r.

zawarta zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych pomiędzy

Powiatowym Zarządem Dróg w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, który reprezentują:

Dyrektor		-          Bożena Zalewska,

przy udziale:

Głównej Księgowej	-         	mgr Teresy Świąć.

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………………

reprezentowanym przez: ………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

- W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia  22.12.2015r. poz. 2164 j.t.), Wykonawca przyjmuje do                  wykonania: Budowę budynku gospodarczego dla Obwodu Drogowo Mostowego nr 2 w Koniecpolu przy   ul. Słowackiego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

- Zakres przedmiotu umowy wyszczególniony został w SIWZ pkt 3.1 oraz w projekcie i przedmiarach robót.

§ 2

- Przedmiot umowy określony w §1 zostanie wykonany w oparciu o SIWZ i zgodnie ze złożoną ofertą                           przetargową.

- Jeżeli w toku realizacji umowy wystąpią okoliczności powodujące zmianę zakresu ilościowego robót, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania                koniecznych zmian w tym zakresie.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z :

    - warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego,

    - wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,

    - zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,

    - postanowieniami kosztorysu ofertowego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

§ 3

- Ustala się następujące terminy dotyczące robót :

Termin rozpoczęcia robót             : 		            od dnia podpisania umowy.

Termin zakończenia robót             :		            31.08.2017r.

§ 4

- Wykonawca:

    - zapewni prowadzenie robót z zachowaniem ciągłości ruchu kołowego i pieszego,

    - jest zobowiązany na czas trwania robót objętych niniejszą umową zabezpieczyć, wykonać i utrzymać na swój koszt oznakowanie terenu, strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie budowy.

- Najpóźniej w dniu przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić harmonogram prac związany z realizacją zadania.

- Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z prowadzenia robót bez właściwego oznakowania. Wszelkie roszczenia, jakie wpłyną do Zamawiającego, związane z wykonywaniem robót, będą kierowane celem załatwienia do               Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren robót z chwilą jego przekazania.

- Wykonawca zobowiązany jest w czasie realizacji zamówienia podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony środowiska w czasie wykonywania robót.

- Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe, oznakowane znakiem CE/B, posiadać odpowiednie  certyfikaty, być wolne od wad i usterek oraz spełniać standardy jakościowe wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określone w art.10 Ustawy Prawo Budowlane

- Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego sprzątania terenu z pozostałości po wykonanych robotach.

§ 5

1.	Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie Inspektor Nadzoru ………………………………………...

- Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Wykonawcy prowadzić będzie Kierownik Robót – …………………………………………

- Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do kontrolowania jakości i ilości całości robót, które są niezbędne dla           prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do sprawdzania wykonanych robót i powiadamiania o wykrytych wadach.

- Wykonawca i osoby działające w jego imieniu zobowiązane są współpracować z inspektorem nadzoru oraz               stosować się do jego poleceń i instrukcji dotyczących wykonywanych robót jeżeli są one zgodne z prawem.

- Inspektor nadzoru i kierownik robót nie mają prawa do podejmowania zobowiązań finansowych związanych z niniejszą umową.

§ 6

- Szacunkowa wartość zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalają w wysokości (brutto): ...............…........ złotych (słownie): ..........…………………….................................................../100, zgodnie                z załączonymi kosztorysami ofertowymi, płatne w dwóch ratach:

  - Rata 1 - w zależności od ilości wykonanych prac maksymalnie do 50% wartości zamówienia płatna do 31.12.2016r.

  - Rata 2 – po zakończeniu całości prac i przekazaniu pozwolenia na użytkowanie.

- Wartość robót obejmuje załącznik nr 1A do formularza ofertowego.

- Wykonawca nie będzie wnosił do Zamawiającego żadnych roszczeń w razie zmniejszenia lub zwiększenia               zakresu robót (wartości zamówienia).

- Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur za wykonane i odebrane roboty wymienione w § 3 ust.2               w ciągu maksymalnie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem odbioru.

- Wykonawca wystawi faktury po podpisaniu przez strony umowy protokołu odbioru wykonanych obót bez zastrzeżeń.

- Należność Wykonawcy przekazana zostanie na konto wskazane w fakturze.

§ 7

- Roboty objęte przedmiotem zamówienia mogą być powierzone podwykonawcom na zasadach określonych                  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i niniejszej umowy.

- Wykonawca wykona wszystkie roboty koordynując je jako Główny Wykonawca, natomiast realizację części przedmiotu zamówienia w zakresie…………………………………………obejmie podwykonawca –……………………………………..

- Za działania i zaniedbania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za postępowanie własne.

- Jeżeli zmiana, dodanie albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca    powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału                     w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż                   wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo:

      - Wykonawca (lub podwykonawca w przypadku zapłaty dalszym podwykonawcom) zapłaci podwykonawcy               i dalszym podwykonawcom całość należnej im kwoty (z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotowego zamówienia wskazanego w ofercie) za wykonaną pracę objętą przedmiotowym postępowaniem.

      - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie                  o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Nie spełnienie wymagań określonych w ust.5 spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu (zgodnie z ust. 8 lub 11.)

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę                               o  podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo                   o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający, w terminie do 7 dni kalendarzowych, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy                              o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1)	nie spełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2)	gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5. pkt b.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której                         przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 8, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada                     Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie do 7 dni kalendarzowych, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 8.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 11, uważa się za akceptacje umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada                    Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów                           o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako nie podlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5. pkt b, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 1 – 14 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Przed wypłaceniem Wykonawcy należnego wynagrodzenia po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca musi przedstawić dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (zgodnie z ust. 5.) – na podstawie art. 143d ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp.

§ 8

- Strony ustalają odbiory wykonanych robót, które przeprowadza Zamawiający w ciągu 21 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zakończeniu robót, uporządkowaniu terenu budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu wykonanie robót oraz dostarczyć w nie przekraczającym terminie 5 dni od daty zgłoszenia wykonanych robót kompletny operat kolaudacyjny zawierający:

        - atesty jakościowe i aprobaty techniczne wbudowanych materiałów,

        - księgę obmiaru robót, z datą, ilościami i jakością potwierdzoną przez Inspektora Nadzoru.

- W odbiorze robót uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w tym inspektor nadzoru                   i kierownik budowy. O terminie odbioru Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę co najmniej na 2 dni przed dniem rozpoczęcia czynności odbioru, pod warunkiem wcześniejszego złożenia Zamawiającemu kompletnego operatu kolaudacyjnego.

- Protokół odbioru robót sporządza Zamawiający i doręcza go Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wad nadających się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru częściowego istnienia wad nie nadających się do usunięcia,  Zamawiający może:

  - jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - obniżyć              wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio o wartość wadliwego przedmiotu umowy,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy - żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, na koszt Wykonawcy, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody.

- O wykryciu wady Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej                ujawnienia.

- Istnienie wady winno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin w celu stwierdzenia wady               Zamawiający zawiadamia Wykonawcę co najmniej na 7 dni przed  wyznaczonym terminem oględzin.                          Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje czynności oględzin. Termin usunięcia wad wyznacza Zamawiający uwzględniając techniczne możliwości usunięcia wad w wyznaczonym terminie.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt lub wykonania przedmiotu umowy po raz drugi               w przypadku określonym w  ust. 6 pkt 2 bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie okresu gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego okresu.

§ 9

1.	Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

- Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją umowy tak dalece, że nie gwarantuje to                zakończenia prac w terminie umówionym.

- Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie określonym w §3 ust.3 niniejszej umowy lub nie przystąpił do odbioru robót w terminie określonym w §3 ust.3 niniejszej umowy.

- Wykonawca przerwał na dłużej niż 14 dni realizację robót, chyba że przerwa była spowodowana                przyczynami niezależnymi od Wykonawcy, potwierdzonymi odpowiednim wpisem przez Inspektora                    Nadzoru.

- Zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie                     publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2.	Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                         o zaistnieniu okoliczności wskazanych w ust.1.

3.	W przypadkach określonych w ust.1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji wykonanej części umowy.

4.	W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swój koszt

5.	Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do                  zapłacenia kar umownych z tytułu:

- za opóźnienie realizacji robót będących przedmiotem umowy oraz opóźnienia w usuwaniu wad –                   w wysokości 0,3 % wartości (brutto) robót za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty,

- opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy-w wysokości 0,3 % wartości (brutto) robót za każdy dzień opóźnienia, liczony od zakończenia terminu wskazanego w §8 ust 8.

- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 3 –             w wysokości 30% wartości (brutto)przedmiotu umowy o której mowa w §6 ust. 1 – wynagrodzenia brutto za całość przedmiotu niniejszej umowy.

6.	W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego,                  Zamawiający zapłaci karę umowną w wys. 30% wartości umowy (brutto), o której mowa w § 6 ust.1              niniejszej umowy (wynagrodzenia brutto za całość przedmiotu niniejszej umowy).

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadkach:

      - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym                   podwykonawcom w wysokości 0,5% wartości (brutto) przedmiotu umowy o której mowa w §6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 50% wynagrodzenia wskazanego w §6 ust. 1 umowy,

      - nie przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                          o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo oraz jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości (brutto) przedmiotu umowy o której mowa w §6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 50% wynagrodzenia wskazanego w §6 ust. 1 umowy.

- W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków             wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie                 publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku        Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

- Wykonawca udziela Zamawiającemu …… (min.60-cio) miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, w czasie której zobowiązuje się Wykonawcę do usunięcia wynikłych usterek na koszt własny.

- Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru od Wykonawcy powierzonych mu robót

§ 11

      - Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi najpóźniej w dniu zawarcia umowy              zabezpieczenie w formie…………………..………………………………… w wysokości: 5% wartości brutto określonej w § 6 ust.1 niniejszej umowy tj.:…………………zł. (słownie: ……………………………… ……………/100).

      - Zmiany formy zabezpieczenia mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.

      - Zwrot zabezpieczenia w wysokości odpowiadającej 70 % wniesionego zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za należyte wykonania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

      - Pozostałe 30 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie pięcioletniego okresu rękojmi za wady.

      - W przypadkach innych niż pieniądz form wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,                        Wykonawca powinien zawrzeć dwie umowy na dopuszczone Rozporządzeniem oraz przez Zamawiającego   bezgotówkowe formy zabezpieczenia w wysokości 30 % i 70 % wartości zabezpieczenia.

      - W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się             własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia                 roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

      - Nie wywiązanie się Wykonawcy z obowiązków wynikających z § 3 niniejszej umowy może skutkować                    odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§ 12

    - Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której  dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany                          w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

    - Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.

    - Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

    - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego z uwzględnieniem odrębności przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

§ 13

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy będą rozpatrywane polubownie, natomiast                w przypadku niemożliwości dojścia do porozumienia wynikły spór zostanie rozpatrzony przez sąd powszechny                      w Częstochowie.

§ 14

Umowę sporządzono w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden                       egzemplarz dla Wykonawcy.

### Zamawiający									Wykonawca