UMOWA Nr PZD.2222. …… .2016 - projekt

z dnia ……….2016 r.

zawarta zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych pomiędzy

Powiatowym Zarządem Dróg w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, który reprezentują:

Dyrektor		-          Bożena Zalewska,

przy udziale:

Głównej Księgowej	-         	mgr Teresy Świąć.

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………

którą reprezentuje: ………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na remoncie drogi powiatowej nr 1084 S na odc. Łysiny – Radoszewnica  w km 3+590 – 4+580, gmina Koniecpol.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w § 1 zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z:

- złożoną ofertą przetargową

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego,

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,

- postanowieniami kosztorysu ofertowego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

§ 3

- Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 14 dni od daty podpisania                            umowy, natomiast rozpoczęcie robót nastąpi do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego od                          Wykonawcy zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót, o której mowa w ust. 2.

- Przed rozpoczęciem robót, o których mowa w ust.1 Wykonawca wykonana, wprowadzi i będzie utrzymywał czasową organizację ruchu na czas trwania robót.

- Wykonawca zobowiązuje się zakończyć przedmiot umowy do dnia 31.08.2016r.

- Za termin wykonania umowy uznaje się datę odbioru robót (spisanie protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń) określoną w pkt 3.

- Odbiór robót nastąpi komisyjnie z przedstawicielami Zamawiającego w terminie do 14 dni po ich zgłoszeniu do odbioru. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru nie zakończenia robót lub braków w przekazanym operacie kolaudacyjnym Wykonawca zobowiązany będzie do ich uzupełnienia i ponownego zgłoszenia                        zakończenia robót po uzupełnieniu wskazanych uwag. Nie wiąże się to z przesunięciem umownego terminu              zakończenia przedmiotu umowy wskazanego ust. 3.

- Po zakończeniu robót, wraz z uporządkowaniem placu budowy Wykonawca zgłosi pisemnie zaistniały fakt wraz z załączoną dokumentacją wykonanych robót budowlanych (operat kolaudacyjny). Kolejno, inspektor nadzoru, potwierdzi wykonanie robót przez zgłoszenie robót do odbioru.

- Operat kolaudacyjny winien zawierać wszystkie niezbędne oświadczenia, atesty na wbudowane materiały,                zatwierdzone recepty, obmiary i rozliczenia wykonanych robót.

- Ujawnione wady przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy wstrzymują podpisanie protokołu odbioru końcowego.

- Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiającego wynosi do 3 dni od daty powiadomienia Wykonawcy    o ich stwierdzeniu. Zamawiający może wyrazić pisemną zgodę na przedłużenie ww. terminu.

§ 4

- Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania robót objętych niniejszą umową zabezpieczyć, wykonać i utrzymać na swój koszt oznakowanie terenu, strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie budowy.

- Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z prowadzenia robót bez właściwego oznakowania. Wszelkie roszczenia użytkowników dróg, jakie wpłyną do zarządcy drogi, związane z wykonywaniem robót, będą kierowane celem załatwienia do Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren robót z chwilą jego przekazania.

- Przedstawiciele Wykonawcy przed przystąpieniem do robót, zawiadomią zainteresowane jednostki o planowanym terminie rozpoczęcia robót oraz będą je powiadamiać o zaistniałych utrudnieniach w trakcie                realizacji inwestycji.

- Wykonawca zobowiązany jest w czasie realizacji zamówienia podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony środowiska w czasie wykonywania robót. Wszystkie materiały powinny być dopuszczone do obrotu, zgodne z normami, i wymaganiami specyfikacji technicznej, oraz posiadać wymagane atesty i aktualne aprobaty                    techniczne IBDiM. Wykonawca zobowiązany jest ponieść koszt wykonania w laboratorium drogowym                    wskazanym przez Zamawiającego wykonanych przez Zamawiającego badań próbek materiałów                                     wykorzystywanych przy realizacji zamówienia oraz wszystkich koniecznych badań (np. zagęszczenia i nośności, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami).

§ 5

1.	Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie Inspektor Nadzoru – Mariusz Doniec.

2.	Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Wykonawcy prowadzić będzie Kierownik Robót:……………………

- Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do kontrolowania jakości i ilości całości robót, które są niezbędne dla                              prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do sprawdzania wykonanych robót i powiadamiania o wykrytych wadach.

- Wykonawca i osoby działające w jego imieniu zobowiązane są współpracować z inspektorem nadzoru oraz             stosować się do jego poleceń i instrukcji dotyczących wykonywanych robót jeżeli są one zgodne z prawem.

Osoby te nie mają prawa do podejmowania zobowiązań finansowych związanych z niniejszą umową.

§ 6

- Wykonawcy przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie za wykonaną robotę w wysokości:                                           brutto ……………… zł (słownie: ………………………………………… ……………………/100).

- Wykonawca zobowiązuje się ponadto pokryć wszystkie koszty związane z realizacją zadania nie ujęte w przedmiarze robót i specyfikacji istotnych warunków zamówienia a niezbędne do wykonania zakresu robót przewidzianych do realizacji tj. podatek VAT, wszystkie roboty przygotowawcze, porządkowe, dokumentacje powykonawczą, opracowanie, wprowadzenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu.

- Płatność za wykonane roboty nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury.

- Wykonawca wystawi fakturę po podpisaniu przez strony umowy protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

- Wypłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi w ciągu maksymalnie 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem odbioru końcowego, podpisanego bez zastrzeżeń, przez Zamawiającego, po dopełnieniu       wymagań z § 7 ust. 16 umowy.

- Należność Wykonawcy przekazana zostanie na konto wskazane w fakturze.

§ 7

- Prace objęte przedmiotem zamówienia mogą być powierzone podwykonawcom na zasadach określonych                   w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i niniejszej umowy.

- Wykonawca wykona wszystkie roboty koordynując je jako Główny Wykonawca, natomiast realizację części przedmiotu zamówienia w zakresie………………………obejmie podwykonawca –………………….…………..

- Za działania i zaniedbania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za postępowanie własne.

- Jeżeli zmiana, dodanie albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany                w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo:

      - Wykonawca (lub podwykonawca w przypadku zapłaty dalszym podwykonawcom) zapłaci                   podwykonawcy i dalszym podwykonawcom całość należnej im kwoty za wykonaną pracę objętą                     przedmiotowym postępowaniem.

      - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany                        w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,                   podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Nie spełnienie wymagań określonych w ust. 5 spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio                zastrzeżeń lub sprzeciwu (zgodnie z ust. 8 lub 11.)

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę                      o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji                   zamówienia publicznego do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo                o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający, w terminie do 7 dni kalendarzowych, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy                    o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1)	nie spełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2)	gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5. pkt b.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której                     przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 8, uważa się za akceptację                      projektu umowy przez Zamawiającego

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada               Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,                    której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie do 7 dni kalendarzowych, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 8.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 11, uważa się za akceptacje umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada                        Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów                             o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako nie podlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zadaniu, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony                w ust. 5. pkt b, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej               umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 1 – 14 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

- Przed wypłaceniem Wykonawcy należnego wynagrodzenia po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca musi przedstawić dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (zgodnie z ust. 5) – na podstawie art. 143d ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp.

( 8

1.	Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy jeżeli:

- Wykonawca opóźnia się (zwleka) z rozpoczęciem lub realizacją umowy tak dalece, że nie gwarantuje to zakończenia prac w terminie umówionym.

- Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego od                              Wykonawcy zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót, o której mowa w ( 3 ust. 2

- Wykonawca nie przystąpił do odbioru robót w terminie określonym w §3 ust.5 niniejszej umowy.

- Wykonawca przerwał na dłużej niż 14 dni realizację robót, chyba że przerwa była spowodowana                    przyczynami niezależnymi od Wykonawcy, potwierdzonymi odpowiednim wpisem przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy.

- Zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie                           publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

    - Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności wskazanych w ust. 1.

    - W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu                     realizacji wykonanej części umowy.

4.	W przypadku odstąpienia od umowy, z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1-3, Wykonawca zabezpieczy                   przerwane roboty na swój koszt.

5.	Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:

- zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w §3 ust 3 umowy –w wysokości 0,5% wartości (brutto) przedmiotu umowy o której mowa w §6 ust 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.

- zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości (brutto) przedmiotu umowy,                   o której mowa w §6 ust 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od zakończenia terminu wskazanego w §3 ust. 9.

- odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy określonych w ust 1 pkt. 1, 2, 3 –                w wysokości 20% wartości (brutto) przedmiotu umowy o której mowa w §6 ust 1 – wynagrodzenia brutto za całość przedmiotu niniejszej umowy.

6.	Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:

1)	odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wartości                      (brutto) przedmiotu umowy o której mowa w §6 ust 1 – wynagrodzenia brutto za całość przedmiotu                niniejszej umowy.

7.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadkach:

      - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym                  podwykonawcom w wysokości 0,5% wartości (brutto) przedmiotu umowy o której mowa w §6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.

      - nie przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo oraz jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości (brutto) przedmiotu     umowy o której mowa w §6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w terminie określonym w §7 ust 10 umowy.

- Suma kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia wskazanego w §6 ust 1 umowy.

- W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków                      wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może                  niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za utratę przez Zamawiającego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych                będących skutkiem nie wykonania, nieterminowego wykonania zadania będącego przedmiotem niniejszej                   umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu odszkodowanie                          w wysokości utraconego dofinansowania.

§ 9

- Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie………………………… w wysokości: 5% wartości brutto określonej w § 6 ust.1 tj.: ……………… zł. (słownie: ………………………………………………/100).

- Zmiany formy zabezpieczenia mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.

- Zwrot zabezpieczenia w wysokości odpowiadającej 70 % wniesionego zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za należyte wykonania przedmiotu umowy (odbiór bez zastrzeżeń).

- Pozostałe 30 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie 5-letniego terminu rękojmi za wady.

§ 10

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ........... (min. 60-cio - max 84-cio) miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy.

- Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy powierzonych mu robót

- Zamawiający zawiadomi na piśmie Wykonawcę o powstaniu wad w okresie gwarancyjnym oraz wyznaczy mu stosowny termin do ich usunięcia.

§ 11

    - Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której  dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany                       w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

    - Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.

    - Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

    - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego z uwzględnieniem odrębności przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

§ 12

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy będą rozpatrywane polubownie, natomiast w przypadku niemożliwości dojścia do porozumienia wynikły spór zostanie rozpatrzony przez sąd powszechny               w Częstochowie.

§ 13

Umowę sporządzono w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden                     egzemplarz dla Wykonawcy.

### Zamawiający									Wykonawca